## Sheet1
プロジェクト名 |  | プラットフォーム販売サイトタスク | [8 empty] | 作成日 |  | 2023-06-17 |  |  | 作成者 |  |  | sakuriver |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2023-06-17
[11 empty] | 更新日 |  | 2023-06-17 |  |  | 更新者 |  |  | sakuriver |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2023-06-17
No | 工程 | 作業名 | [7 empty] | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 2023-06-17 | [13 empty] | 2023-07-01 | [30 empty] | 2023-08-01
[11 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2023-06-17 to 2023-08-19
 | time axis 2023-06-17 to 2023-08-19
1 | プラットフォーム解析基盤 | コンテンツ及びゲーム別日次売上 | コンテンツ及びゲーム別日次売上 | コンテンツ及びゲーム別日次売上 | コンテンツ及びゲーム別日次売上 | コンテンツ及びゲーム別日次売上 | コンテンツ及びゲーム別日次売上 | コンテンツ及びゲーム別日次売上 | コンテンツ及びゲーム別日次売上 | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-21 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-17 to 2023-06-21
2 | プラットフォーム解析基盤 | コンテンツ及びゲーム別日次申請件数 | コンテンツ及びゲーム別日次申請件数 | コンテンツ及びゲーム別日次申請件数 | コンテンツ及びゲーム別日次申請件数 | コンテンツ及びゲーム別日次申請件数 | コンテンツ及びゲーム別日次申請件数 | コンテンツ及びゲーム別日次申請件数 | コンテンツ及びゲーム別日次申請件数 | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-22 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-18 to 2023-06-22
3 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム全体DAU | プラットフォーム全体DAU | プラットフォーム全体DAU | プラットフォーム全体DAU | プラットフォーム全体DAU | プラットフォーム全体DAU | プラットフォーム全体DAU | プラットフォーム全体DAU | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-23 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム全体HAU | プラットフォーム全体HAU | プラットフォーム全体HAU | プラットフォーム全体HAU | プラットフォーム全体HAU | プラットフォーム全体HAU | プラットフォーム全体HAU | プラットフォーム全体HAU | xxxxx | 2023-06-20 | 2023-06-24 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-20 to 2023-06-24
5 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム全体日次売上 | プラットフォーム全体日次売上 | プラットフォーム全体日次売上 | プラットフォーム全体日次売上 | プラットフォーム全体日次売上 | プラットフォーム全体日次売上 | プラットフォーム全体日次売上 | プラットフォーム全体日次売上 | xxxxx | 2023-06-21 | 2023-06-25 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-21 to 2023-06-25
6 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム全体商品別日次売上 | プラットフォーム全体商品別日次売上 | プラットフォーム全体商品別日次売上 | プラットフォーム全体商品別日次売上 | プラットフォーム全体商品別日次売上 | プラットフォーム全体商品別日次売上 | プラットフォーム全体商品別日次売上 | プラットフォーム全体商品別日次売上 | xxxxx | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-22 to 2023-06-26
7 | プラットフォーム解析基盤 | 開発法人及びクリエイター別日次売上 | 開発法人及びクリエイター別日次売上 | 開発法人及びクリエイター別日次売上 | 開発法人及びクリエイター別日次売上 | 開発法人及びクリエイター別日次売上 | 開発法人及びクリエイター別日次売上 | 開発法人及びクリエイター別日次売上 | 開発法人及びクリエイター別日次売上 | xxxxx | 2023-06-23 | 2023-06-27 |  | 2023-06-27 | 2023-07-05 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-23 to 2023-06-27
8 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム全体会員数 | プラットフォーム全体会員数 | プラットフォーム全体会員数 | プラットフォーム全体会員数 | プラットフォーム全体会員数 | プラットフォーム全体会員数 | プラットフォーム全体会員数 | プラットフォーム全体会員数 | xxxxx | 2023-06-24 | 2023-06-28 |  | 2023-07-02 | 2023-07-14 |  | 100 | 100 |  | 100%
9 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム全体広告効果(PV) | プラットフォーム全体広告効果(PV) | プラットフォーム全体広告効果(PV) | プラットフォーム全体広告効果(PV) | プラットフォーム全体広告効果(PV) | プラットフォーム全体広告効果(PV) | プラットフォーム全体広告効果(PV) | プラットフォーム全体広告効果(PV) | xxxxx | 2023-06-25 | 2023-06-29 |  | 2023-07-07 | 2023-07-23 |  | 100 | 100 |  | 100%
10 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム内アプリ別 評価数 | プラットフォーム内アプリ別 評価数 | プラットフォーム内アプリ別 評価数 | プラットフォーム内アプリ別 評価数 | プラットフォーム内アプリ別 評価数 | プラットフォーム内アプリ別 評価数 | プラットフォーム内アプリ別 評価数 | プラットフォーム内アプリ別 評価数 | xxxxx | 2023-06-26 | 2023-06-30 |  | 2023-07-12 | 2023-08-01 |  | 100 | 100 |  | 100%
11 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム内アプリ別 再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 再生回数 | xxxxx | 2023-06-27 | 2023-07-01 |  | 2023-07-17 | 2023-08-10 |  | 100 | 100 |  | 100%
12 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム内端末別会員数 | プラットフォーム内端末別会員数 | プラットフォーム内端末別会員数 | プラットフォーム内端末別会員数 | プラットフォーム内端末別会員数 | プラットフォーム内端末別会員数 | プラットフォーム内端末別会員数 | プラットフォーム内端末別会員数 | xxxxx | 2023-06-28 | 2023-07-02 |  | 2023-07-22 | 2023-08-19 |  | 100 | 100 |  | 100%
13 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム内アプリ別 端末毎の再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 端末毎の再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 端末毎の再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 端末毎の再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 端末毎の再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 端末毎の再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 端末毎の再生回数 | プラットフォーム内アプリ別 端末毎の再生回数 | xxxxx | 2023-06-29 | 2023-07-03 |  | 2023-07-27 | 2023-08-28 |  | 100 | 100 |  | 100%
14 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム全体継続率 | プラットフォーム全体継続率 | プラットフォーム全体継続率 | プラットフォーム全体継続率 | プラットフォーム全体継続率 | プラットフォーム全体継続率 | プラットフォーム全体継続率 | プラットフォーム全体継続率 | xxxxx | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  | 2023-08-01 | 2023-09-06 |  | 100 | 100 |  | 100%
15 | プラットフォーム解析基盤 | プラットフォーム全体端末別広告効果(PV) | プラットフォーム全体端末別広告効果(PV) | プラットフォーム全体端末別広告効果(PV) | プラットフォーム全体端末別広告効果(PV) | プラットフォーム全体端末別広告効果(PV) | プラットフォーム全体端末別広告効果(PV) | プラットフォーム全体端末別広告効果(PV) | プラットフォーム全体端末別広告効果(PV) | xxxxx | 2023-07-01 | 2023-07-05 |  | 2023-08-06 | 2023-09-15 |  | 100 | 100 |  | 100%
16 | ログインシステム | ログイン処理 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-02 | 2023-07-06 |  | 2023-08-11 | 2023-09-24 |  | 100 | 100 |  | 100%
17 | ログインシステム | ログイン画面 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-03 | 2023-07-07 |  | 2023-08-16 | 2023-10-03 |  | 100 | 100 |  | 100%
18 | ログインシステム | ログアウト画面 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-04 | 2023-07-08 |  | 2023-08-21 | 2023-10-12 |  | 100 | 100 |  | 100%
19 | コンテンツプラットフォーム1ページ目 | トップ画面 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-05 | 2023-07-09 |  | 2023-08-26 | 2023-10-21 |  | 100 | 100 |  | 100%
20 | コンテンツプラットフォーム1ページ目 | お知らせ一覧用リンク | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-06 | 2023-07-10 |  | 2023-08-31 | 2023-10-30 |  | 100 | 100 |  | 100%
21 | コンテンツプラットフォーム1ページ目 | ゲーム一覧へのリンク | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-07 | 2023-07-11 |  | 2023-09-05 | 2023-11-08 |  | 100 | 100 |  | 100%
22 | 販売業者申請データ連携 | ゲーム一覧画面 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-08 | 2023-07-12 |  | 2023-09-10 | 2023-11-17 |  | 100 | 100 |  | 100%
23 | 販売業者申請データ連携 | ゲーム詳細画面 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-09 | 2023-07-13 |  | 2023-09-15 | 2023-11-26 |  | 100 | 100 |  | 100%
24 | 販売業者申請データ連携 | ゲーム起動処理 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-10 | 2023-07-14 |  | 2023-09-20 | 2023-12-05 |  | 100 | 100 |  | 100%
25 | プラットフォーム販売連携 | ポイント系商品購入 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 2023-09-25 | 2023-12-14 |  | 100 | 100 |  | 100%
26 | プラットフォーム販売連携 | ゲーム評価処理 | [7 empty] | xxxxx | 2023-07-12 | 2023-07-16 |  | 2023-09-30 | 2023-12-23 |  | 100 | 100 |  | 100%