## WBS内タスク一覧
プロジェクト名 |  | プラットフォームの法人向けシステム | [8 empty] | 作成日 |  | 2023-06-17 |  |  | 作成者 |  |  | sakuriver |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2023-06-17
[11 empty] | 更新日 |  | 2023-06-17 |  |  | 更新者 |  |  | sakuriver |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2023-06-17
No | 工程 | 作業名 | [7 empty] | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 2023-06-17 | [13 empty] | 2023-07-01 | [30 empty] | 2023-08-01
[11 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2023-06-17 to 2023-08-19
 | time axis 2023-06-17 to 2023-08-19
1 | 認証システム | ログイン基本クラス開発 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-21 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-17 to 2023-06-21
2 | 認証システム | ログイン画面_DB連携用 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-22 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-18 to 2023-06-22
3 | 認証システム | ログアウト画面_DB連携用 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-23 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4 | トップ画面 | トップ画面 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-20 | 2023-06-24 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-20 to 2023-06-24
4 | トップ画面 | トップ画面_メニューモジュール初版作成 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-20 | 2023-06-24 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-20 to 2023-06-24
5 | 開発法人登録ページ | 開発法人登録ページ | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-21 | 2023-06-25 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-21 to 2023-06-25
6 | 開発法人登録ページ | 開発法人登録ページ_DB連携 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | xxxxx | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-22 to 2023-06-26
7 | アカウント登録完了ページ | アカウント登録完了ページ | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | xxxxx | 2023-06-23 | 2023-06-27 |  | 2023-06-27 | 2023-07-05 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-23 to 2023-06-27
8 | アカウント登録完了ページ | アカウント登録完了ページ_DB連携 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | xxxxx | 2023-06-24 | 2023-06-28 |  | 2023-07-02 | 2023-07-14 |  | 100 | 100 |  | 100%
9 | 申請中ゲーム確認ページ | 申請中ゲーム情報取得処理 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-25 | 2023-06-29 |  | 2023-07-07 | 2023-07-23 |  | 100 | 100 |  | 100%
10 | 申請中ゲーム確認ページ | 申請中ゲーム情報デザイン対応処理 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-26 | 2023-06-30 |  | 2023-07-12 | 2023-08-01 |  | 100 | 100 |  | 100%
11 | 公開済みゲーム一覧 | 公開済みゲーム一覧情報取得処理 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-27 | 2023-07-01 |  | 2023-07-17 | 2023-08-10 |  | 100 | 100 |  | 100%
12 | 公開済みゲーム一覧 | 公開済みゲーム一覧_デザイン運用対応 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-28 | 2023-07-02 |  | 2023-07-22 | 2023-08-19 |  | 100 | 100 |  | 100%
13 | 公開前端末一覧ページ | 公開前確認用_端末一覧表示 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-29 | 2023-07-03 |  | 2023-07-27 | 2023-08-28 |  | 100 | 100 |  | 100%
14 | 公開前端末一覧ページ | 端末詳細各種機能フロント用意 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  | 2023-08-01 | 2023-09-06 |  | 100 | 100 |  | 100%
15 | ゲーム及びコンテンツ申請完了ページ | ゲーム及びコンテンツ申請完了ページ | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | xxxxx | 2023-06-29 | 2023-07-03 |  | 2023-07-27 | 2023-08-28 |  | 100 | 100 |  | 100%
16 | ゲーム及びコンテンツ申請完了ページ | ゲーム及びコンテンツ申請完了ページ_DB連携 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | xxxxx | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  | 2023-08-01 | 2023-09-06 |  | 100 | 100 |  | 100%
17 | ゲーム及びコンテンツ申請完了フォーム | ゲーム及びコンテンツ申請完了フォーム | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | xxxxx | 2023-06-29 | 2023-07-03 |  | 2023-07-27 | 2023-08-28 |  | 100 | 100 |  | 100%
18 | ゲーム及びコンテンツ申請完了フォーム | ゲーム及びコンテンツ申請完了フォーム_DB連携 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | xxxxx | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  | 2023-08-01 | 2023-09-06 |  | 100 | 100 |  | 100%
19 | SDK提供 | プラットフォーム内お知らせ情報連携モジュール提供 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-29 | 2023-07-03 |  | 2023-07-27 | 2023-08-28 |  | 100 | 100 |  | 100%
20 | SDK提供 | プラットフォーム内課金連携モジュール提供 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  | 2023-08-01 | 2023-09-06 |  | 100 | 100 |  | 100%
21 | SDK提供 | プラットフォーム内アカウント情報連携モジュール提供 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  | 2023-08-01 | 2023-09-06 |  | 100 | 100 |  | 100%
22
23