## Sheet1
プロジェクト名 | [5 empty] | プラットフォーム管理システム運営チーム | [8 empty] | 作成日 |  | 2023-06-17 |  |  | 作成者 |  |  | sakuriver |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2023-06-17
[15 empty] | 更新日 |  | 2023-06-17 |  |  | 更新者 |  |  | sakuriver |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2023-06-17
No | 工程 |  |  |  |  | 作業名 | [7 empty] | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 2023-06-17 | [13 empty] | 2023-07-01 | [30 empty] | 2023-08-01
[15 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2023-06-17 to 2023-08-19
 | time axis 2023-06-17 to 2023-08-19
1 | ログインシステム |  |  |  |  | ログイン基本クラス開発 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-21 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-17 to 2023-06-21
2 | ログインシステム |  |  |  |  | ログイン画面_DB連携用 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-22 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-18 to 2023-06-22
3 | ログインシステム |  |  |  |  | ログアウト画面_DB連携用 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-17 | 2023-06-23 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4 | プレイヤー用CSシステム |  |  |  |  | 会員情報基盤検索 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-20 | 2023-06-24 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-20 to 2023-06-24
5 | プレイヤー用CSシステム |  |  |  |  | プレイヤー検索画面 | [7 empty] | xxxxx | 2023-06-21 | 2023-06-25 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-21 to 2023-06-25
6 | マスターデータ設定 |  |  |  |  | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | 商品購入履歴画面 | xxxxx | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-22 to 2023-06-26
7 | プレイヤー用CSシステム |  |  |  |  | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | 登録済み・コンテンツ一覧画面 | xxxxx | 2023-06-23 | 2023-06-27 |  | 2023-06-27 | 2023-07-05 |  | 100 | 100 |  | 100% | bar: 2023-06-23 to 2023-06-27
8 | 管理画面基本システム |  |  |  |  | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | トップ画面 | xxxxx | 2023-06-24 | 2023-06-28 |  | 2023-07-02 | 2023-07-14 |  | 100 | 100 |  | 100%
9 | 管理画面基本システム |  |  |  |  | メンテナンス画面 | メンテナンス画面 | メンテナンス画面 | メンテナンス画面 | メンテナンス画面 | メンテナンス画面 | メンテナンス画面 | メンテナンス画面 | xxxxx | 2023-06-25 | 2023-06-29 |  | 2023-07-07 | 2023-07-23 |  | 100 | 100 |  | 100%
10 | 管理画面基本システム |  |  |  |  | マスターデータバージョン情報画面 | マスターデータバージョン情報画面 | マスターデータバージョン情報画面 | マスターデータバージョン情報画面 | マスターデータバージョン情報画面 | マスターデータバージョン情報画面 | マスターデータバージョン情報画面 | マスターデータバージョン情報画面 | xxxxx | 2023-06-26 | 2023-06-30 |  | 2023-07-12 | 2023-08-01 |  | 100 | 100 |  | 100%
11 | 業者データ反映システム |  |  |  |  | コンテンツ・ゲーム承認機能 | コンテンツ・ゲーム承認機能 | コンテンツ・ゲーム承認機能 | コンテンツ・ゲーム承認機能 | コンテンツ・ゲーム承認機能 | コンテンツ・ゲーム承認機能 | コンテンツ・ゲーム承認機能 | コンテンツ・ゲーム承認機能 | xxxxx | 2023-06-27 | 2023-07-01 |  | 2023-07-17 | 2023-08-10 |  | 100 | 100 |  | 100%
12 | 業者データ反映システム |  |  |  |  | コンテンツ・ゲームクロージング機能 | コンテンツ・ゲームクロージング機能 | コンテンツ・ゲームクロージング機能 | コンテンツ・ゲームクロージング機能 | コンテンツ・ゲームクロージング機能 | コンテンツ・ゲームクロージング機能 | コンテンツ・ゲームクロージング機能 | コンテンツ・ゲームクロージング機能 | xxxxx | 2023-06-28 | 2023-07-02 |  | 2023-07-22 | 2023-08-19 |  | 100 | 100 |  | 100%
13 | 管理画面基本システム |  |  |  |  | アカウント停止機能 | アカウント停止機能 | アカウント停止機能 | アカウント停止機能 | アカウント停止機能 | アカウント停止機能 | アカウント停止機能 | アカウント停止機能 | xxxxx | 2023-06-29 | 2023-07-03 |  | 2023-07-27 | 2023-08-28 |  | 100 | 100 |  | 100%
14 | 管理画面基本システム |  |  |  |  | アカウント凍結解除機能 | アカウント凍結解除機能 | アカウント凍結解除機能 | アカウント凍結解除機能 | アカウント凍結解除機能 | アカウント凍結解除機能 | アカウント凍結解除機能 | アカウント凍結解除機能 | xxxxx | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  | 2023-08-01 | 2023-09-06 |  | 100 | 100 |  | 100%
15 | 管理画面基本システム |  |  |  |  | マスターデータバージョン選択機能 | マスターデータバージョン選択機能 | マスターデータバージョン選択機能 | マスターデータバージョン選択機能 | マスターデータバージョン選択機能 | マスターデータバージョン選択機能 | マスターデータバージョン選択機能 | マスターデータバージョン選択機能 | xxxxx | 2023-07-01 | 2023-07-05 |  | 2023-08-06 | 2023-09-15 |  | 100 | 100 |  | 100%
16 | 管理画面基本システム |  |  |  |  | お知らせ一覧画面 | お知らせ一覧画面 | お知らせ一覧画面 | お知らせ一覧画面 | お知らせ一覧画面 | お知らせ一覧画面 | お知らせ一覧画面 | お知らせ一覧画面 | xxxxx | 2023-07-02 | 2023-07-06 |  | 2023-08-11 | 2023-09-24 |  | 100 | 100 |  | 100%
17 | 管理画面基本システム |  |  |  |  | お知らせ編集画面 | お知らせ編集画面 | お知らせ編集画面 | お知らせ編集画面 | お知らせ編集画面 | お知らせ編集画面 | お知らせ編集画面 | お知らせ編集画面 | xxxxx | 2023-07-03 | 2023-07-07 |  | 2023-08-16 | 2023-10-03 |  | 100 | 100 |  | 100%
18 | 運営用システム反映 |  |  |  |  | ピックアップバナー一覧画面 | ピックアップバナー一覧画面 | ピックアップバナー一覧画面 | ピックアップバナー一覧画面 | ピックアップバナー一覧画面 | ピックアップバナー一覧画面 | ピックアップバナー一覧画面 | ピックアップバナー一覧画面 | xxxxx | 2023-07-04 | 2023-07-08 |  | 2023-08-21 | 2023-10-12 |  | 100 | 100 |  | 100%
19 | 運営用システム反映 |  |  |  |  | ピックアップバナー編集画面 | ピックアップバナー編集画面 | ピックアップバナー編集画面 | ピックアップバナー編集画面 | ピックアップバナー編集画面 | ピックアップバナー編集画面 | ピックアップバナー編集画面 | ピックアップバナー編集画面 | xxxxx | 2023-07-05 | 2023-07-09 |  | 2023-08-26 | 2023-10-21 |  | 100 | 100 |  | 100%
20 | プレイヤー用CSシステム |  |  |  |  | 操作ログ一覧画面 | 操作ログ一覧画面 | 操作ログ一覧画面 | 操作ログ一覧画面 | 操作ログ一覧画面 | 操作ログ一覧画面 | 操作ログ一覧画面 | 操作ログ一覧画面 | xxxxx | 2023-07-06 | 2023-07-10 |  | 2023-08-31 | 2023-10-30 |  | 100 | 100 |  | 100%
21 | プレイヤー用CSシステム |  |  |  |  | 操作ログ詳細画面 | 操作ログ詳細画面 | 操作ログ詳細画面 | 操作ログ詳細画面 | 操作ログ詳細画面 | 操作ログ詳細画面 | 操作ログ詳細画面 | 操作ログ詳細画面 | xxxxx | 2023-07-07 | 2023-07-11 |  | 2023-09-05 | 2023-11-08 |  | 100 | 100 |  | 100%
22 | 月次売上 | 月次売上 | 月次売上 | 月次売上 | 月次売上 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | xxxxx | 2023-07-08 | 2023-07-12 |  | 2023-09-10 | 2023-11-17 |  | 100 | 100 |  | 100%
23 | ピックアップ訴求時売上 | ピックアップ訴求時売上 | ピックアップ訴求時売上 | ピックアップ訴求時売上 | ピックアップ訴求時売上 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | KPI一覧画面 | xxxxx | 2023-07-09 | 2023-07-13 |  | 2023-09-15 | 2023-11-26 |  | 100 | 100 |  | 100%