## Sheet1
# | 課題 | 課題の背景 | 課題起票日 | 解決策の方向性 | 解決策 | 合致する経営層の方針
1 | メンテを入れるフローがないから、 初心者が開発するには敷居値が高い | 最初にアプリ全体の開発画面が中心で、 運営フローを考慮した資料は書いていなかった | 2023-06-09 | ノーメンテが作れるチームと メンテ入れながら運用するケース の運営フローのたたき台を作成する | メンテナンス機能を追加して、 新機能時はメンテナンスを入れて運用する。 試験的な開発をしていける体制の準備 | ある程度のメンテは許容して、ノーメンテ用の機能分を開発側に工数を追加する
2 | プラットフォーム上の表示名を最初の名前と 後の名前で別々に保存をして、表示側で分けたい | UI/UXで検討したら、サイトコンセプトとしては 他人行儀すぎるので項目を分けたい | 2023-06-09 | 開発の方式をスプリントにして、プロダクトオーナー に掲示をして、スプリントまたは成果物報告 会議で、レビューをしてもらうようにする | 開発プロジェクトのサイクル方法を決めたうえで UI/UXのレビューを受ける | 初版でリリースしたいUI定義については、 話し合いをしながら決めていきたい。